## Matriz de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Area/Linea |  |  | Gestor de Incidencias
Coordinador |  |  | Frank Cochachin
Fecha de actualización |  |  | 2018-09-12
Exposición total al Riesgo |  |  | 22.22%
Identificación |  |  | Analisis |  |  | Planificación Respuesta |  |  | Monitoreo
Nr | Descripción de Riesgos | Categoría | Probab. | Impacto | Severidad | Responsable | Respuesta | Disparador | Estado | Contingencia
1 | No terminar el plan de proyecto a tiempo | Int - El proceso | 0.5 | 1 | 0.5 | Frank Cochachin | Asignar más horas a las tareas | Descoordinación en la asignación de tareas. | Incurrido (Problema) | Rectificando el cronograma, pero aun no se termina
2 | Poco tiempo para la culminación del Proyecto | Int - El proyecto | 0.3 | 2 | 0.6 | Frank Cochachin | Seguimiento constante. Elaborar Plan de Contingencia | Desviaciones fecha > 10% | No incurrido
3 | El cliente ya no lo necesita | Int - El producto | 0.3 | 3 | 0.9 | Susana Gonzales | Proponer funciones adicionales, como la posibilidad de integracion con Sistema ERP del cliente; el cliente debe firmar un contrato con adelanto de cierto pago para preveer estas acciones. | El cliente deja de pagar | No incurrido
4 | Cambio de requisitos (existencia de mas requerimientos de los previstos inicialmente) | Ext - Coordinadores | 0.7 | 3 | 2.1 | Frank Cochachin | Efectuar plan de comparacion antes/despues, para evaluar si el cambio tiene un gran impacto en el sistema o puede aplicarse al siguiente entregable | Usualmente a pesar de tener el sistema, se sigue usando procesos manualmente. | No incurrido
5 | Diseño inadecuado (hay que volver a diseñar) | Int - El producto | 0.3 | 3 | 0.9 | Frank Cochachin | Generar nuevamente prototipos | El cliente rechaza los prototipos | No incurrido
6 | Rotacion del personal (personal con experiencia abandona el proyecto antes que finalice) | Int - El proyecto | 0.5 | 2 | 1 | Susana Gonzales | Se debe implementar un repositorio de conocimiento y una vista FAQ, ya que un personal no debe ser indespensable. | Surgen muchas dudas de conocimiento entre el personal que se quedo en el proyecto | Incurrido (Problema) | Pendiente de realizar un repositorio de conocimiento

## Tablas
Tipo de Estrategia | Coordinador | Rol responsable
Aceptar - Pasivamente | Frank Cochachin | Analista
Aceptar - Activamente | Susana Gonzales | Coordinador
Transferir |  | Gerente de Proyecto
Evitar |  | Cliente
Mitigar
Situación de la estrategia
Fases del Proyecto |  | No iniciado
Fase 1 |  | En proceso
Fase 2 |  | Cerrado
Fase 3
Fase 4 |  | Estado_Riesgo
No incurrido
Desaparecio
Categoria Origen |  | Incurrido (Problema)
Int - Equipo de trabajo
Int - El proceso
Int - El producto |  | Tipos de Proyectos
Int - El proyecto |  | Facturacion
Int - La tecnologia |  | Help Desk
Ext - Usuarios |  | Cobranzas
Ext - Coordinadores |  | Contabilidad
Ext - Producto |  | Gestion Personal
Ext - Tecnologia |  | Tipo proyecto 6
Línea de Producción/Servicio
Gestor de Incidencias
Linea 2
Linea 3

## Definiciones
Categorización de los Riesgos: | [5 empty] | Prob e Impacto | [5 empty] | Valores para estimar el Impacto
[9 empty] | Valores para estimar la Probabilidad |  |  | Estimación Verbal |  | Proy Especiales | Mantenimiento
[9 empty] | Estimación Verbal |  | Rangos |  |  | Rango | Rango
| PROBABILIDAD % (De 10% a 90%) | Muy Alta | 90% | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | MA | Muy Alta | Entre 80% y 100% | MA | Muy Alta | (Mayor a 72) hh | (Mayor a 48) hh
|  | Alta | 70% | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | A | Alta | Entre 60% y menor a 80% | A | Alta | (mas de 56 a 72) hh | (mas de 24 a 48) hh
|  | Media | 50% | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | M | Media | Entre 40% y menor a 60% | M | Media | (mas de 32 a 56) hh | (mas de 16 a 24) hh
|  | Baja | 30% | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | B | Baja | Entre 20% y menor a 40% | B | Baja | (mas de 16 a 32) hh | (mas de 8 a 16) hh
|  | Muy Baja | 10% | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | MB | Muy Baja | Menor a 20% | MB | Muy Baja | (de 1 a 16) hh | (de 1 a 8) hh
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | Muy Baja | Baja | Media | Alta | Muy Alta
IMPACTO
[5 empty] | Riesgo Mayor |  |  | Debe tener estrategia y plan de contingencia
[5 empty] | Riesgo Intermedio |  |  | Debe tener estrategia
[5 empty] | Riesgo Menor |  |  | El riesgo de estar plenamente identificado para poder monitoreralo
Estrategia de gestión sugerida: | [5 empty] | De acuerdo a la probabilidad e impacto del riesgo se sugiere adoptar las siguientes estrategias de gestión.